ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 20 | 17.00 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ |  | 20 | 16.0 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย |  | 60 | 57 |
|  | 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) | (5) | (10) |
|  | 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | (5) |
|  | 3.3 | ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) | (5) | (5) |
|  | 3.4 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | (5) |
|  | 3.5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | (4.5) |
|  | 3.6 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | (4.5) |
|  | 3.7 | วิสัยทัศน์ | (5) | (4.5) |
|  | 3.8 | กลยุทธ์ | (5) | (5) |
|  | 3.9 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | (4.5) |
|  | 3.10 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | (5) | (4.5) |
|  | 3.11 | แผนงาน | (5) | (4.5) |
|  | 3.12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | (5) |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 90 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจาก   คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบล         เขาฉกรรจ์ได้คะแนนร้อยละ 90.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.2.1	จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน  229  โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม จำนวน 91 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน  19 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน  54 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 15 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร จำนวน  41 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 โครงการ

1.2.2	ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ |  | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา |  | 10 | 9 |
| 2 |  | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ |  | 10 | 8 |
| 3 |  | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ |  | 10 | 8 |
| 4 |  | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา |  | 10 | 9 |
| 5 |  | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย |  | 60 | 49 |
|  |  | 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | (4) |
|  |  | 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | (3.5) |
|  |  | 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | (3.5) |
|  |  | 5.4 | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | (5) |
|  |  | 5.5 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | (4.5) |
|  |  | 5.6 | โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) | (3.5) |
|  |  | 5.7 | โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | (5) |
|  | 5.8 |  | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | (3.5) |
|  | 5.9 |  | งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) | (3.5) |
|  | 5.10 |  | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | (4.5) |
|  | 5.11 |  | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | (4) |
|  | 5.12 |  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | (4.5) |
| รวมคะแนน |  |  |  | 100 | 83 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริการส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์          จังหวัดสระแก้ว  ได้คะแนนร้อยละ 83.00  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.3	ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (นำข้อมูล    มาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         พ.ศ. 2566 จำนวน  30,500,000 บาท

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการตามแผนพัฒนา |  | ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน |
| 1.การพัฒนาคนและสังคม | 1.แผนงานการศึกษา 2.แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5.แผนงานสาธารณสุข 6.แผนงานบริหารงานทั่วไป | 91 | 5,184,200 | 27 | 4,007,900 |
| 2.การพัฒนาเศรษฐกิจ | 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.แผนงานเคหะและชุมชน | 19 | 760,000 | 2 | 80,000 |
| 3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2.แผนงานเคหะและชุมชน | 54 | 34,734,450 | 16 | 3,350,700 |
| 4.การพัฒนาแหล่งน้ำ | 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2.แผนงานการเกษตร | 15 | 1,209,200 | - | - |
| 5.การพัฒนาการเมืองการบริหาร | 1.แผนงานบริการทั่วไป 2.แผนงานบริหารงบกลาง | 41 | 10,537,000 | 11 | 7,382,000 |
| 6.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1.แผนงานการเกษตร | 9 | 550,000 | 3 | 110,000 |
| รวม |  | 229 | 52,974,850 | 59 | 14,930,600.00 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 91  โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,184,200 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.67 จำนวนเงินงบประมาณ 3,997,900บาท คิดเป็นร้อยละ 77.11															      ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 760,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.52 จำนวนเงินงบประมาณ 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.52																			ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2566 จำนวน 54 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 34,734,450 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.09 จำนวนเงินงบประมาณ 3,350,700

บาท คิดเป็นร้อยละ 9.64

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2566 จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,209,200 บาท

ไม่มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - จำนวนเงินงบประมาณ - บาท คิดเป็นร้อยละ -

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2566 จำนวน 41 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 10,537,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.82 จำนวนเงินงบประมาณ 7,407,000บาท คิดเป็นร้อยละ 70.29

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ        พ.ศ. 2566 จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 550,000 บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 จำนวนเงินงบประมาณ 110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 รวมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ จำนวน 59 โครงการ เป็นเงิน 14,945,600.00 บาท

1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาคนและสังคม

1. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิต ประจำวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2. พื้นที่ระดับตำบล ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด            ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมคิด และจัดทำให้เด็กจึงมีความจำเป็นต้องมีการติดตามผลให้คำปรึกษาและสอนงาน (Coaching) บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจ

1. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ของตำบลอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมี บางแห่ง ที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์  อำเภอเขาฉกรรจน์  จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 3,997,900บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ  จำนวน 2 โครงการงบประมาณ 80,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 16 โครงการงบประมาณ 3,350,700 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน -  โครงการงบประมาณ -  บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหาร จำนวน 11 โครงการ  งบประมาณ

7,407,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงการงบประมาณ 110,000 บาท

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 20 | 18 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ |  | 20 | 18 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย |  | 60 | 57.00 |
|  | 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25661 – 2580) | (5) | 5 |
|  | 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 5 |
|  | 3.3 | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | (5) | 5 |
|  | 3.4 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 5 |
|  | 3.5 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | 5 |
|  | 3.6 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.5 |
|  | 3.7 | วิสัยทัศน์ | (5) | 4.5 |
|  | 3.8 | กลยุทธ์ | (5) | 4.5 |
|  | 3.9 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | 4.5 |
|  | 3.10 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | (5) | 4.5 |
|  | 3.11 | แผนงาน | (5) | 5 |
|  | 3.12 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | 4.5 |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 93.00 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์  ได้คะแนนร้อยละ 93.00        เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์      จังหวัดสระแก้ว  ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคม | 27 |
| 2 | ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ | 2 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 16 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งน้ำ | - |
| 5 | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหาร | 11 |
| 6 | ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 56 |

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา |  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา |  | 10 | 8 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ |  | 10 | 8 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ |  | 10 | 8 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา |  | 5 | 4.5 |
| 5 | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย |  | 30 | 25 |
|  | 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.5 |
|  | 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 3.5 |
|  | 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4 |
|  | 5.4 | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | 5 |
|  | 5.5 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.5 |
|  | 5.4 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 5 |
|  | 5.5 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4.5 |
|  | 5.6 | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | (5) | 3.5 |
| 6 | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี |  | (35) | 29.5 |
|  | 6.1 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | (5) | 4.5 |
|  | 6.2 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (5) | 4 |
|  | 6.3 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | (5) | 4.5 |
|  | 6.4 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | (5) | 3.5 |
|  | 6.5 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | (5) | 5 |
|  | 6.6 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (5) | 5 |
|  | 6.7 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | (5) | 3 |
| รวมคะแนน |  |  | 100 | 83.0 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ได้คะแนนร้อยละ 83.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

2.3.1 กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

| ลำดับ | กรอบการดำเนินงาน | วัน/เดือน/ปี |
| --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ | ตุลาคม 2566 |
| 2 | ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา | ทุกไตรมาส |
| 3 | รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อดำเนินการต่อไป | ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 |
| 4 | ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาฉกรรจ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ภายในเดือนธันวาคม 2566 |
| 5 | แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป | ภายในเดือนธันวาคม 2566-มกราคม 2567 |

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์  ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล       เขาฉกรรจ์ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

2.4.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

2.4.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

2.4.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

2.4.4	การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์หมายถึง        การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

2.4.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2565) ประจำปีงบประมาณ             พ.ศ. 2566 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา       แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัด        ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์  (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น      มีทั้งหมด 52 ตาราง

2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์						    3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์						    4.	แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566