ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๔.๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดเขาฉกรรจ์  ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน               6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน

2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน

3) ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม 10 ได้ 10 คะแนน

4) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

5) กลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.5 คะแนน

จากผลคะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น             (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดเขาฉกรรจ์ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66

1.1.2  ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) ประจำปี พ.ศ. 2566  ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์  โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566  มีจำนวนโครงการทั้งหมด 229  โครงการ เป็นเงิน 52,974,850 บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 91 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 30,500,000 บาท การดำเนินการจริง จำนวน 59 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 14,945,600 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

1.2การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการ 229 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 30,500,000.00 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาคนและสังคม | 31 | 4,065,900.00 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจ | 4 | 220,000.00 |
| ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 12 | 5,795,0000 |
| การพัฒนาแหล่งน้ำ | 6 | 250,000.00 |
| การพัฒนาการเมืองการบริหาร | 14 | 8,980,060.00 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 350,000.00 |
| รวม | 74 | 19,660,960.00 |

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 79 โครงการ งบประมาณ 30,500,000 บาท

1.3ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ยุทธศาสตร์ | อนุมัติงบประมาณ |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาคนและสังคม | 31 | 4,065,900.00 | 28 | 3,026,267.72 |
| การพัฒนาเศรษฐกิจ | 4 | 220,000.00 | 2 | 80,000.00 |
| ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 12 | 5,795,0000 | 15 | 2,639,400.00 |
| การพัฒนาแหล่งน้ำ | 6 | 250,000.00 | - | 0.00 |
| การพัฒนาการเมืองการบริหาร | 14 | 8,980,060.00 | 11 | 7,407,000.00 |
| การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 350,000.00 | 3 | 110,000.00 |
| รวม | 74 | 19,660,960.00 | 59 | 14,945,600.00 |

1.4ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณตาม | เบิกจ่ายจริง (บา) | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ข้อบัญญัติ (บาท) |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการลดอุบัติภัยช่วงเทศกาล | 40,000.00 | 39,800.00 | 200.00 |  |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 150,000.00 +100,000 | 223,150 | 14,550 | โอนลด 12,300 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขาฉกรรจ์ หลักสูตรทบทวน แผนงานรักษาความสงบ | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | โอนลด 150,000 |
| 4 | จัดซื้อวัสดุจราจร | 126,500.00 | 126,500.00 | 0.00 |  |
| 5 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 40,000.00 | 31,840.00 | 8,160.00 |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 34,000.00 | 34,680.00 | 20.00 |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 110,000.00 +20,000.00 | 129,216.00 | 784.00 |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 22,600.00 | 20,048.00 | 2,552.00 |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000.00 | 93,500.00 | 6,500.00 |  |
| 10 | โครงการอาหารกลางวัน | 1,129,800.00 | 1,228,251.00 | 21,549.00 |  |
| 11 | ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว | 524,000.00 | 319,586.72 | 204,413.28 |  |
| 12 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย | 10,000.00 | 9,870.00 | 130.00 |  |
| 13 | โครงการรณรงค์หมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า | 30,000.00 | 29,920.00 | 80.00 |  |
| 14 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 40,000.00 | 36,672.00 | 3,328.00 |  |
| 15 | โครงการส่งเสริมสุขภาพปากและฟันสำหรับเด็ก | 10,000.00 | 4,830.00 | 5,170.00 |  |
| 16 | จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า | 139,000.00 +22,000.00 | 95,744.00 | 4,256.00 |  |
| 17 | โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก | 40,000.00 | 29,152 | 848.00 | โอนลด 10,000 |
| 18 | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 120,000.00 | 36,430.00 | 63,570.00 |  |
| 19 | โครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 40,000 + 30,000 | 65,260.00 | 4,740.00 |  |
| 20 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีคณะกรรมการหมู่บ้าน | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | โอนลด 550,000.00 |
| 21 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเขาฉกรรจ์ | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |  |
| 22 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 120,000.00 | 102,750.00 | 17,250.00 |  |
| 23 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนตำบลเขาฉกรรจ์ | 120,000.00 | 111,960.00 | 40.00 | โอนลด 8,000.00 |
| 24 | โครงการบุญบั้งไฟ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | โอนลด 20,000.00 |
| 25 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลเขาฉกรรจ์ | 120,000.00 | 109,600.00 | 400.00 | โอนลด 10,000.00 |
| 26 | โครงการปฏิบัติธรรมนักเรียน 3 โรงเรียน | 20,000.00 | 19,930.00 | 70.00 |  |
| 27 | โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตเตาประหยัดพลังงาน | 30,000.00 | 14,578.00 | 424.00 | โอนละ 15,000.00 |
| 28 | จัดซื้อวัสดุกีฬา | 100,000 | 90,000.00 | 10,000.00 |  |
|  | รวม | 4,107,900.00 | 3,026,267.72 | 369,034.28 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลเขาฉกรรจ์ | 50,000.00 | 20,586.00 | 414.00 | โอนลด 29,000 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ | 30,000.00 | 16,220.00 | 780.00 | โอนลด 13,000.00 |
| รวม |  | 80,000.00 | 36,806.00 | 1,194.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเขาฉกรรจ์ | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | โอนลด 490,000 |
| 2 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงรอยต่อศาลากลางบ้านโคกยาง หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง | 30,600.00 | 30,000.00 | 600.00 |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน ซอยกลุ่มหนองไทร หมู่ที่ 1 บ้านวังรี | 70,500.00 | 70,000.00 | 500.00 |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลุ่มทำไม้กวาดหมู่ที่ 2 บ้านนา | 142,500.00 | 142,000.00 | 500.00 |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนดิน กลุ่มคลองสิบสามไต้ หมู่ที่ 11 บ้านลุมมะค่า | 140,800.00 | 138,000.00 | 2,800.00 |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน บริเวณศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาบน | 166,000.00 | 156,000.00 | 1,000.00 |  |
| 7 | โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง | 279,600.00 | 266,000.00 | 13,600.00 |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข | 84,400.00 | 84,400.00 | 0.00 |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างฐานที่ตั้งศาลพระพรหมและศาลพระภูมิเจ้าที่อบต.เขาฉกรรจ์ | 273,800.00 | 132,000.00 | 7,900.00 | โอนลด 133,900.00 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านช่างไร-นานางเกสร หมู่ที่ 1 บ้านวังรี | 489,100.00 | 488,000.00 | 1,100.00 |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงประปาซอบเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง | 309,700.00 | 308,000.00 | 1,700.00 |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างหอกระจ่ายข่าว ประจำหมู่บ้านบริเวณศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านพรสวรรค์ | 166,000.00 | 156,000.00 | 10,000.00 |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้านบริเวณศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง | 166,000.00 | 160,000.00 | 6,000.00 |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านลุมมะค่า | 432,900.00 | 404,000.00 | 28,900.00 |  |
| 15 | โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้านหมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม ติดตั้งฝ้าเพดานรอบนอก (ตามแบบ อบต.กำหนด) | 38,300.00 | 36,000.00 | 2,300.00 |  |
| รวม |  | 3,350,700.00 | 2,639,400.00 | 77,400.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการแผนที่ภาษี | 181,000.00 | 31,800.00 | 6,000.00 | โอนลด 143,200.00 |
| 2 | โครงการจิตอาสาตามพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |  |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | โอนลด 200,000.00 |
| 4 | โครงการ อบต.สัญจร | 20,000.00 | 19,430.00 | 570.00 |  |
| 5 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสนับสนุนการเลือกตั้งอื่นๆ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | โอนลด 50,000.00 |
| 6 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,270,000.00 | 4,909,900.00 | 84,500 | โอนลด 275,600.00 |
| 7 | เบี้ยยังขีพความพิการ | 1,540,000.00 | 1,307,000.00 | 19,500.00 | โอนลด213,500.00 |
| 8 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอสด์ | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |  |
| 9 | โครงการประเมินความพึงพอใจ | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |  |
| 10 | โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน | 10,000.00 | 7,520.00 | 2,480.00 |  |
| 11 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ | 20,000.00 | 15,660.00 | 4,340.00 |  |
| รวม |  | 7,382,000.00 | 6,382,310.00 | 117,390.00 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในลำคลอง | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | โอนลด 60,000.00 |
| 2 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 30,000.00 | 9,426.00 | 574.00 | โอนลด 20,000.00 |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.ศธ.) | 20,000.00 | 7,500.00 | 12,500.00 |  |
| รวม |  | 110,000.00 | 16,926.00 | 13,074.00 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 15,030,600.00 | 12,071,709.72 | 577,492.28 | 2,350,798.72 |

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอ        เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93.10 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕65 – กันยายน ๒๕๖6) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบล       เขาฉกรรจ์ จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2566 ในระบบ e-plan  และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบ

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ เพราะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน  และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

8. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ มากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วย

9.	การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย